BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Nền tảng quản lý Agent, Task, Workflow & Tự động hóa (DATN Server)
Giai đoạn: 21/04/2026 – 30/05/2026

## Tuần 1 (21/04 – 27/04/2026)

Mục tiêu tuần

Khảo sát yêu cầu, chốt phạm vi đồ án và kiến trúc tổng thể trước khi khởi tạo mã nguồn.

Công việc đã thực hiện

Phân tích bài toán: quản lý fleet agent, giao task từ server, workflow/automation, giám sát realtime.

Chốt stack: NestJS 11 + PostgreSQL (Prisma) + Redis/BullMQ + Socket.IO; React + Vite (admin); Rust + Electron (agent); Chrome Extension.

Phác thảo luồng: đăng nhập admin (JWT) → agent /ws/agent → dispatch task → cập nhật trạng thái/log.

Chuẩn bị môi trường: Docker (Postgres, Redis), Node 20+, Rust toolchain.

Kết quả

Tài liệu ý tưởng kiến trúc monorepo (server / admin / agent).

Sẵn sàng triển khai codebase (tuần sau).

Ghi chú

Chưa có commit repository; giai đoạn thiết kế & chuẩn bị.

## Tuần 2 (28/04 – 04/05/2026)

Mục tiêu tuần

Khởi tạo dự án end-to-end: backend, admin cơ bản, agent, schema dữ liệu.

Công việc đã thực hiện

29/04 — init project: monorepo (~206 file). Backend (Auth, Users, Agents, Tasks, Workflow, Health, Admin); Prisma schema; docker-compose, seed; BullMQ, Pino.

Admin-datn: SPA đăng nhập, layout, trang quản lý ban đầu.

Agent: core Rust Socket.IO, desktop Electron, chrome-extension, chrome-bridge.

30/04 — telegram log: logging / tích hợp Telegram (trigger, bot).

30/04 — remote fix: sửa kết nối agent từ xa, ổn định WebSocket.

Kết quả

Hệ thống chạy dev: API localhost:3000/api, admin Vite, agent kết nối server.

Có tài khoản seed và health check.

Ghi chú

Đồng bộ nhiều thành phần (Rust + Nest + extension) trong một milestone.

## Tuần 3 (05/05 – 11/05/2026)

Mục tiêu tuần

Hoàn thiện nghiệp vụ lõi: task queue, workflow, CRUD admin, agent lifecycle.

Công việc đã thực hiện

TasksService: trạng thái PENDING → RUNNING → terminal; log; hủy task.

Workflow: CRUD, graph steps, execute thủ công, WorkflowRun / WorkflowStepRun.

Agents: đăng ký, agentKey, heartbeat, metadata, cluster theo user.

Admin: Dashboard, Agents/Tasks, protected route + refresh token.

Agent Rust: tools::dispatch theo loại task.

Tài liệu docs/project-memory (architecture, flows, agent).

Kết quả

Luồng admin tạo task → agent nhận socket → trả kết quả ổn định nội bộ.

Workflow lưu và trigger cơ bản.

Ghi chú

Không có commit milestone riêng; tích lũy hướng ver1 (20/05).

## Tuần 4 (12/05 – 18/05/2026)

Mục tiêu tuần

Mở rộng automation: trigger, task template, chrome/desktop recording.

Công việc đã thực hiện

Workflow triggers: SCHEDULE, TELEGRAM; WorkflowTrigger, execution history.

Task templates: Desktop Automation, Chrome Extension, Screen Capture.

Chrome scripts & Desktop recordings: lưu/sync từ agent.

Admin Automations (read-only), Audit log.

Chuẩn hóa API types và hooks TanStack Query.

Kết quả

Admin quản lý nguồn automation gắn agent.

Trigger cấu hình và theo dõi lần chạy.

Ghi chú

Đồng bộ script/recording agent ↔ server (insert/update/skip).

## Tuần 5 (19/05 – 25/05/2026)

Mục tiêu tuần

Bản ver1; tích hợp trình duyệt; ổn định trước demo.

Công việc đã thực hiện

20/05 — ver1 (~203 file): workflow engine, import nguồn, biến workflow; WorkflowEditor React Flow; import script/recording/template.

23/05 — final1 before browser: CloakBrowser, Chrome profile, OPEN_BROWSER.

24/05 — final 24-5: refactor agent desktop & extension sau tích hợp browser.

Kết quả

Workflow editor đồ họa: node, edge, chạy thử.

Agent task phức tạp hơn (browser profile, extension steps).

Ghi chú

Debug Native Messaging + extension + Rust runner.

## Tuần 6 (26/05 – 30/05/2026)

Mục tiêu tuần

Hoàn thiện UI admin (desktop + mobile), sửa UX/layout, chốt bản final.

Công việc đã thực hiện

30/05 — final 1: responsive mobile (sidebar drawer, NavLayoutContext).

Workflows: full-width, list mobile nền đặc, ẩn list khi editor, Alt chọn nhiều / chuột trái pan.

Chrome Scripts / Desktop Recordings: cluster agent, editor React Flow.

Task Template Wizard 3 bước, flow canvas mobile.

Automations, Settings, Dashboard, Agents, Tasks: mobile.

TopBar flex column (--app-topbar-height); randomId; EditorErrorBoundary.

Kết quả

Admin dùng được mobile (~375px) và desktop (≥1024px).

Luồng chính: login → agent → task/template → workflow → automation.

Ghi chú

Milestone git: init → telegram → ver1 → browser → 24-5 → final 1.

## TỔNG HỢP GIAI ĐOẠN (21/04 – 30/05)

| Hạng mục | Trạng thái |
| --- | --- |
| Backend API + Auth + RBAC | Hoàn thành lõi |
| Agent WebSocket + task dispatch | Hoàn thành lõi |
| Workflow editor + execute | Hoàn thành, tinh chỉnh UX |
| Chrome / Desktop automation | Hoàn thành tích hợp |
| Telegram trigger & logging | Đã có |
| Admin SPA desktop | Hoàn thành |
| Admin SPA mobile | Hoàn thành (30/05) |
| Tài liệu kỹ thuật nội bộ | docs/project-memory |

Milestone Git: init (29/04) → telegram log / remote fix (30/04) → ver1 (20/05) → final1 before browser (23/05) → final 24-5 (24/05) → final 1 (30/05).